## Slide 1
FIRE KIDS Magazine 記事公開スケジュール
242本 ÷ 週20本 = 約12週間（4/2〜6/26）
フェーズ | 期間 | 内容 | 担当
準備期間 | 3/25〜4/1（6営業日） | 6本投稿 + 初回20本チェック | 佐々木 / 商品部
本格運用W1〜W4 | 4/2〜4/24 | 記事#1〜80 投稿・チェック | 佐々木 / 商品部
本格運用W5〜W8 | 4/27〜5/22 | 記事#81〜160 投稿・チェック | 佐々木 / 商品部
本格運用W9〜W12 | 5/25〜6/26 | 記事#161〜242 投稿・チェック | 佐々木 / 商品部
完了 | 6/26（金） | 全242本 公開完了 | 

## Slide 2
ガントチャート：記事投稿 & チェックスケジュール
タスク | 担当 | 〆切 | 03/25 | 04/01 | 04/08 | 04/15 | 04/22 | 04/29 | 05/06 | 05/13 | 05/20 | 05/27 | 06/03 | 06/10 | 06/17
準備: 6本投稿 + 初回20本チェック | 佐々木/商品部 | 4/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
W1: #1-20 投稿+チェック | 佐々木/商品部 | 04/06 |  | 📝✅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
W2: #21-40 投稿+チェック | 佐々木/商品部 | 04/13 |  |  | 📝✅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
W3: #41-60 投稿+チェック | 佐々木/商品部 | 04/20 |  |  |  | 📝✅ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
W4: #61-80 投稿+チェック | 佐々木/商品部 | 04/27 |  |  |  |  | 📝✅ |  |  |  |  |  |  |  | 
W5: #81-100 投稿+チェック | 佐々木/商品部 | 05/04 |  |  |  |  |  | 📝✅ |  |  |  |  |  |  | 
W6: #101-120 投稿+チェック | 佐々木/商品部 | 05/11 |  |  |  |  |  |  | 📝✅ |  |  |  |  |  | 
W7: #121-140 投稿+チェック | 佐々木/商品部 | 05/18 |  |  |  |  |  |  |  | 📝✅ |  |  |  |  | 
W8: #141-160 投稿+チェック | 佐々木/商品部 | 05/25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 📝✅ |  |  |  | 
W9: #161-180 投稿+チェック | 佐々木/商品部 | 06/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 📝✅ |  |  | 
W10: #181-200 投稿+チェック | 佐々木/商品部 | 06/08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 📝✅ |  | 
W11: #201-220 投稿+チェック | 佐々木/商品部 | 06/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 📝✅ | 
W12: #221-240 投稿+チェック | 佐々木/商品部 | 06/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 📝✅
全242本 公開完了 |  | 6/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
記事チェックフロー
【準備期間】3/25〜4/1
・ストック確保のため6本のみ投稿（3/27以降の平日に分散）
・商品部にて初回20本の記事チェックを実施（〆切: 4/1）
【本格運用】4/2〜
・投稿ペース: 平日5日 × 4本/日 = 週20本
・チェック〆切: 毎週月曜日（翌週分20本）
・チェック担当: 商品部の皆様
【チェック方法】
1. スプレッドシートの原稿URLからGoogleドキュメントを開く
2. 記事を読み、事実関係に誤りがあれば直接修正
3. 問題なければ「原稿チェック」列にOKと記入
【投稿完了予定】
・全242本: 2026年6月26日（金）